Feuille de route IA et équipes

Comment Abibas Sport fait entrer l’IA, étape par étape · Sponsor : Nadia Lefebvre, directrice générale · État au mois 5

# 1. Les équipes (35 personnes)

| Équipe | Qui | Leur corvée principale avant l’IA |
| --- | --- | --- |
| Direction | Nadia Lefebvre, directrice générale, sponsor du projet IA | Décider où investir, sans chiffres fiables. |
| Bureau d’études | 8 ingénieurs | Retrouver ce qui a été décidé sur les anciens produits. |
| Laboratoire d’essais | 5 personnes, dont Marc Gagnon (rédacteur) | Rédiger les rapports d’essai : environ 6 h par rapport. |
| Qualité et certification | Julie Tremblay (ingénieure responsable, signe), Sofia Benali (relectrice) | Relire les rapports : environ 2 h, et des erreurs de valeur qui passent quand même. |
| Ventes et offres | Karim Haddad (chargé de projet) | Préparer les devis : environ 1 h, avec des erreurs de calcul. |
| TI | Alex Morin | Choisir des outils approuvés, protéger les données client. |

# 2. La feuille de route en 6 étapes, sur 6 mois

| Étape | Mois | Ce qu’Abibas a fait | État |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Choisir | 1 | Inventaire des corvées par équipe. Une seule première cible, mesurable : le rapport d’essai (objectif : de 6 h à 2 h, zéro valeur fausse livrée). | Terminée |
| 2. Encadrer | 1 | Politique IA et confidentialité. Outils approuvés par la TI. Règle d’or : l’IA rédige, l’humain valide et signe. Feux vert, orange et rouge pour les outils. | Terminée |
| 3. Donner le contexte | 2–3 | Base de connaissances en 5 dossiers (clients, savoir, processus, règles, prix), carnet de bord, premiers skills. | Terminée |
| 4. Construire le harness | 3–4 | Agents (rédacteur, 4 relecteurs), tests, permissions, hooks. Revue du plan et confirmation par un humain. | Terminée |
| 5. Boucler | 5 | Automatiser ce qui revient : la surveillance du dossier des résultats, puis les devis. Avec arrêt et limites. | En cours |
| 6. Mesurer et étendre | 6 | Mesurer (temps, erreurs évitées). Deuxième cas : les devis. Coordonner plusieurs agents. | À venir |

# 3. Où en sommes-nous ?

Étape en cours : étape 5, Boucler. La surveillance du dossier des résultats fonctionne en essai pilote.

Prochaine étape : étape 6, Mesurer et étendre. Mesurer le temps gagné et les erreurs évitées, puis étendre aux devis.

Responsable du suivi : Nadia Lefebvre, avec Alex Morin.

# 4. Résultats visés après 6 mois

Attention : objectifs et chiffres fictifs, pour la formation.

| Indicateur | Avant | Objectif après 6 mois |
| --- | --- | --- |
| Rédaction d’un rapport d’essai | environ 6 h | 2 h 30 |
| Valeurs fausses livrées au client | quelques-unes par an | aucune |
| Préparation d’un devis | environ 1 h | 10 min |
| Question sur l’historique d’un produit | 20 min de recherche | réponse en 1 min |

# 5. Les erreurs que nous avons évité de faire

Ne pas commencer par tout automatiser.

Ne pas tout mettre dans l’outil « au cas où ».

Ne jamais laisser l’IA signer ni envoyer.

Mesurer avant et après.